## aspectos_susceptibles_mejora-20
TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CICLO SUSCRIPCIÓN | RAMO | CLAVE PP | DESC PP | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA COORDINADORA | INSTANCIA EVALUADORA | AÑO PAE | AÑO RECOMENDACIÓN | TIPO DE EVALUACIÓN | DESCRIPCIÓN | GASTO FEDERALIZADO | TIPO_ASM | TEMA ASM | TIPO DE MEJORA | PRIORIDAD | FECHA COMPROMETIDA | ESTATUS DE AVANCE
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer los Árboles de Problemas y Objetivos para que exista una vinculación directa con los Objetivos a Nivel de Fin y Propósito. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa, e integrarlo en el diagnóstico. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Elaborar una Estrategia de Cobertura de atención del Programa, que se integre en el diagnóstico con las definiciones y cuantificaciones de la población potencial y objetivo, así como la metodología y fuentes de información. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer y documentar el diagnóstico de manera constante con plazos de revisión y actualización. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar el diagnóstico del Programa en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Vincular el Programa de manera correcta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, es decir, objetivo y meta del ODS. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la validación de la lógica vertical ascendente y la lógica horizontal de la MIR del Programa de acuerdo con la MML, a través de la correcta definición de objetivos, indicadores y Medios de Verificación y Supuestos. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición de la MIR y las Fichas Técnicas de los Indicadores. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E26 | Fomento del Deporte | Dirección Municipal del Deporte de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar la MIR del Programa, así como las Fichas Técnicas de los Indicadores y los reportes de avance de los Indicadores en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer los Árboles de Problemas y Objetivos para que exista una vinculación directa con los Objetivos a Nivel de Fin y Propósito. Lo anterior con la validación de la lógica causal de los mismos. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la alineación de la ODS, dado que no se especifica la Meta del ODS a la que está vinculado. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa, e integrarlo en el diagnóstico. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Elaborar una Estrategia de Cobertura de atención del Programa, que se integre en el diagnóstico con las definiciones y cuantificaciones de la población potencial y objetivo, y la información de quienes reciben los Componentes. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer y documentar el diagnóstico de manera constante con plazos de revisión y actualización. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar el diagnóstico del Programa en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la validación de la lógica vertical ascendente y la lógica horizontal de la MIR del Programa de acuerdo con la MML, a través de la correcta definición de objetivos, indicadores y Medios de Verificación y Supuestos. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición de la MIR y las Fichas Técnicas de los Indicadores. Contar con las Fichas Técnicas de los Indicadores faltantes, así como para las que si se presentan contar con la información del comportamiento de cada una de ellas (ascendente, | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E31 | Fortalecimiento a la Seguridad y a la Proximidad Ciudadana | Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de La Paz, Baja California Sur | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar la MIR del Programa, así como las Fichas Técnicas de los Indicadores y los reportes de avance de los Indicadores en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer los Árboles de Problemas y Objetivos para que exista una vinculación directa con los Objetivos a Nivel de Fin y Propósito. Lo anterior con la validación de la lógica causal de los mismos. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa, e integrarlo en el diagnóstico. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Elaborar una Estrategia de Cobertura de atención del Programa, que se integre en el diagnóstico con las definiciones y cuantificaciones de la población potencial y objetivo, así como la metodología y fuentes de información. | No | AE | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer y documentar el diagnóstico de manera constante con plazos de revisión y actualización. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar el diagnóstico del Programa en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la validación de la lógica vertical ascendente y la lógica horizontal de la MIR del Programa de acuerdo con la MML, a través de la correcta definición de objetivos, indicadores, Medios de Verificación y Supuestos. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Fortalecer la definición de la MIR y las Fichas Técnicas de los Indicadores. | No | AE | DISEÑO | Corrige | Alto | 2025-04-01 | Concretado
2023-2024 | Prestación de servicios públicos | E15 | Manejo de Residos Solidos | Dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de La Paz | DPyP | INDETEC | 2023 | 2024 | Diseño | Publicar la MIR del Programa, así como las Fichas Técnicas de los Indicadores y los reportes de avance de los Indicadores en los portales vinculados a PbR-SED. | No | AI | DISEÑO | Adiciona | Alto | 2025-04-01 | Concretado